Сведения

по объемам финансирования областной государственной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы

(наименование областной государственной программы)

за 2014 год

| Наименование источников финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на год | Объем финансирования фактически освоенный за год | Примечание (указываются причины недоосвоения средств) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего объем финансирования по областной государственной программе | 3 494 294,2 | 3 056 663,2 |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 61 415,3 | 91,9 |  |
| - областного бюджета | 137 669,3 | 137 609,4 |  |
| - бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области | 3 289 871,7 | 2 916 666,1 |  |
| - местных бюджетов | 5 337,9 | 2 295,8 |  |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| - иных источников |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| Итого объем финансирования по основному мероприятию 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 515 948,5 | 329 206,7 |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 46 370,0 | 91,9 | средства не освоены, так как торги на выполнение работ по строительству а/д состоялись в октябре 2014 г. |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области | 467 866,2 | 327 913,3 | - не поступление запланированного объема средств в дорожный фонд; - образовавшаяся экономия средств по результатам проведенных муниципальными образованиями аукционов, конкурсов и т.п.; - в связи со сложностью проектируемых объектов муниципальные образования не успели представить документы на получение субсидии в 2014 году, по причине прохождения государственной экспертизы проектируемых объектов. |
| - местных бюджетов | 1 712,3 | 1 201,5 |  |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| - иных источников |  |  |  |
| Итого объем финансирования по основному мероприятию 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | 211 550,3 | 154 201,6 |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области | 211 374,7 | 153 107,3 | - не поступление запланированного объема средств в дорожный фонд; - образовавшаяся экономия средств по результатам проведенных муниципальными образованиями аукционов, конкурсов и т.п. |
| - местных бюджетов | 175,6 | 1094,3 | Средства софинансирования |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| - иных источников |  |  |  |
| Итого объем финансирования по основному мероприятию 3: Совершенствование управления дорожным хозяйством | 2 520 446,8 | 2 355 430,6 | не поступление запланированного объема средств в дорожный фонд |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области | 2 520 446,8 | 2 355 430,6 |  |
| - местных бюджетов |  |  |  |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| - иных источников |  |  |  |
| Итого объем финансирования по основному мероприятию 4: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | 137 304,9 | 118 809,6 |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 15 045,3 |  | средства поступили в декабре 2014 года, и в связи с окончанием года не могли быть освоены |
| - областного бюджета | 118 809,6 | 118 809,6 |  |
| - местных бюджетов | 3 450,0 |  | Объем софинансирования к средствам из федерального бюджета |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| - иных источников |  |  |  |
| Итого объем финансирования по основному мероприятию 5: Повышение безопасности дорожного движения | 90 184,0 | 80 214,9 | Расчеты произведены, плановые показатели выполнены. СОГБУ «СМЭУ» реорганизовано путем присоединения его к СОГБУ «Смоленскавтодор». Сложившаяся экономия. |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области | 90 184,0 | 80 214,9 |  |
| - местных бюджетов |  |  |  |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| - иных источников |  |  |  |
| Итого объем финансирования по Обеспечивающей подпрограмме | 18 859,7 | 18 799,8 |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - областного бюджета | 18 859,7 | 18 799,8 |  |
| - местных бюджетов |  |  |  |
| - внебюджетных источников |  |  |  |
| - иных источников |  |  |  |