| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2015 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | Плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Цветкова Ирина Александровна Мелихова Татьяна Ивановна (38-47-05) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований федеральный бюджет | 427 218,3 1488,1 127 691,8 | 412 699,9 1780,8 56 505,4 | 96,6 119,7 44,3 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Работы по строительству Мобилизационного объекта №1 в стадии завершения. Выполнение работ по строительству а/д Суетово-Постниково – составило 24 % от плановых назначений. | В связи с корректировкой проектной документации по объекту строительство а/д Суетово-Постниково запланированный объем средств из федерального бюджета не освоен |
| 1.2 | Показатель 2: Количество запроектированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | 6 | 5 | Проектная документация разработана и в настоящее время находится на государственной экспертизе. |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Выполнение работ муници-пальными образованиями по реконст-рукции объектов (переходящие с 2014 г): - а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе; - а/д с.Богданово – Стройбаза САЭС в Рославльском районе | За отчетный период: - введена после реконструкции а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе протяженностью 1,772 км; - освоен выделенный лимит средств на реконструкцию а/д с.Богданово – Стройбаза САЭС в Рославльском районе |  |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,65 км | Разработан НПА «О внесении изменений в областную государственную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» |
| 1.5. | Показатель 5: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Выполнение работ 8,7 км | Разработана проектно-сметная документация на – 15,698 км |  |
| 1.6. | Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | - Выполнение работ муниципальными образованиями; - проведение Департаментом выплат по фактически выполненным работам | - Выполнение работ муниципальными образованиями; - проведение Департаментом выплат по фактически выполненным работам |  |
| 1.7. | Показатель 7: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 1.71. | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Цветкова Ирина Александровна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований | 77 900,0 50,27 | 94 313,7 94,3 | 121,1 187,5 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 2,38 | 3,164 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | 4,2 | 4,954 |  |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | 8,2 | 6,942 | Муниципальными образованиями не представлены документы, подтверждающие выполнение работ |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Мелихова Татьяна Ивановна Цветкова Ирина Александровна | дорожный фонд федеральный бюджет | 878 949,0 197 526,4 | 1 210 030,6 197 526,4 | 137,7 100 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов. Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) | х | х | х | х | х | 8 314,7 17 170,6 | 8 314,7 17 170,6 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | оформление актов приемки законченных объектов ремонта (3 км) | оформление актов приемки законченных объектов ремонта (3 км) |  |
| 3.3. | Показатель 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 3.4. | Показатель 4: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.) - диагностика автомобильных дорог (км) - выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.) - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.) | х | х | х | х | х | 2 300 5 В соответствии с графиком производства работ | 2 297,2 8 В соответствии с графиком производства работ |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна | Областной бюджет | 81 464,48 | 68 062,0 | 83,5 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | 4 938 922,65 |  | не предоставлены отчеты |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | 3 754 707,75 |  | не предоставлены отчеты |