| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы на 2015 год «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшиф-ровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Процент освоения | Плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 государственной программы: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | Цветкова Ирина Александровна Мелихова Татьяна Ивановна (38-47-05) | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований федеральный бюджет | 200 199,6 653,0 10 000,0 | 213 283,1 666,7 6 000,0 | 106,5 102,1 60,0 | х | х | х |
| 1.1. | Показатель 1: Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ | Строительство Мобилизационного объекта №1-в соответствии с графиком пр-ва работ. Выполнение строительных работ по а/д Суетово-Постниково – отстование от графика. | В связи с корректировкой проектной документации по объекту строительство а/д Суетово-Постниково запланированный объем средств из федерального бюджета не освоен |
| 1.2 | Показатель 2: Количество запроектированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.) | х | х | х | х | х | 5 | - | Проектная документация разработана и в настоящее время Находится на государственной экспертизе. Срок завершения работ 4 кв. 2015 г. |
| 1.3. | Показатель 3: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Выполнение работ муници-пальными образованиями по реконст-рукции объектов (переходящие с 2014 г): - а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе; - а/д с.Богданово – Стройбаза САЭС в Рославльском районе | Выполнение работ муници-пальными образованиями по реконструк-ции объектов (переходящие с 2014 г): - а/д от с.Печерск до д.Рясино в Смоленском районе; - а/д с.Богданово – Стройбаза САЭС в Рославльском районе |  |
| 1.4. | Показатель 4: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 1.5. | Показатель 5: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение муниципа-льными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ; проведение государственной экспертизы ПСД (переходящие объекты) 6,598 | Подготовка аукционной документации, проведение муниципа-льными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ; проведение государственной экспертизы ПСД (переходящие объекты) 8,7 |  |
| 1.6. | Показатель 6: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение муниципа-льными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ | Подготовка аукционной документации, проведение муниципа-льными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ |  |
| 1.7. | Показатель 7: Протяженность запроектированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 1.71. | Показатель 71: Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети (км) | х | х | х | х | х | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Разработка Департаментом нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 государственной программы: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | Цветкова Ирина Александровна | дорожный фонд средства бюджетов муници-пальных образований | 46 090,6 40,3 | 43 278,7 35,5 | 93,9 88,1 | х | х | х |
| 2.1. | Показатель 1: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение муниципа-льными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 1,0 | Подготовка аукционной документации, проведение муниципа-льными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 1,25 |  |
| 2.2. | Показатель 2: Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (км) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 1,68 | Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 0,858 | Муниципальным образованием фактически введено 2,314 км. Результаты реализации подлежат учету в следующем отчетном периоде, т.к. кассовое исполнение прошло в июле |
| 2.3. | Показатель 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 5,282 | Подготовка аукционной документации, проведение муниципальными образованиями конкурсов, аукционов и т.п.; заключение мун-х контрактов, выполнение работ 3,93 | Муниципальными образованиями не представлены документы, подтверждающие выполнение работ |
| 3. | Основное мероприятие 3 государственной программы: Совершенствование управления дорожным хозяйством | Мелихова Татьяна Ивановна Цветкова Ирина Александровна | дорожный фонд федеральный бюджет | 471 646,8 88 000,0 | 860 266,2 197 526,4 | 182,4 224,5 | х | х | х |
| 3.1. | Показатель 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м) Виды работ: - поддержание полосы отвода, обочин, откосов, проезжей части, искусственных сооружений в чистоте; очистка их от мусора и грязи; - срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; - устранение деформаций, повреждений, колей на а/б покрытиях; - восстановление изношенных слоев а/б покрытий на отдельных участках; -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части а/д с грунтовым или гравийным покрытием; - устранение повреждений в деформационных швах, железобетонных конструкциях, опорных частей и связей пролетных строений, устранение дефектов оголовков труб, локальных повреждений и стыков колец труб; - замена поврежденных дорожных знаков и стоек, окраска элементов обстановки пути, разметка проезжей части; - механизированная снегоочистка, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов, распределение противогололедных материалов. Работы производятся в соответствии с классификацией работ, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 (в ред. Приказа Минтранса России от 09.08.2013 № 267) | х | х | х | х | х | 8 314,7 17 170,6 | 8 314,7 17 170,6 |  |
| 3.2. | Показатель 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Закупка материалов, выполнение работ в соответствии с проектной документацией | Закупка материалов, выполнение работ в соответствии с проектной документацией |  |
| 3.3. | Показатель 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений), в том числе с применением композитных материалов: - дорог (км) - искусственных сооружений (пог.м.) | х | х | х | х | х | Работы не запланированы | Работы не запланированы |  |
| 3.4. | Показатель 4: Осуществление оперативного управления автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения и выполнения функций заказчика на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью: - учет, накопление и ведение банка данных о состоянии автомобильных дорог и использовании средств (количество отчетов) (ед.) - диагностика автомобильных дорог (км) - выполнение проектных и сметных работ на объекты ремонта автомобильных дорог (ед.) - технический надзор, лабораторный контроль и приемка выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений (км (шт./п.м.) | х | х | х | х | х | 2 200 10 В соответствии с графиком производства работ | 2 134,8 1 По объекту «Строительство мобилизацион-ного объекта №1» работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ; по объекту «Строительство а/д Суетово-Постниково» выполнялась корректировка проектной документации | Планируется уменьшения результат выполнения работы до 5 ед., в связи с необходимостью выполнения проектных работ по поручениям Губернатора Смоленской области А.В. Островского (ремонт а/д Десногорск-Екимовичи, ремонт дороги к д. Заборье в Демидовском районе). В связи с уточнением перечня объектов завершение работ планируется в 3 кв. текущего года По показателю «Диагностика автомобильных дорог»: Проведение диагностики автомобильных дорог выполняется в соответствии с графиком производства работ. В отчетном квартале работы выполнены в полном объеме, но в связи с длительным и трудоемким процессом обработки информации, завершить обработку собранных данных до конца отчетного периода не удалось. |
| 4 | Основное мероприятие 4 государственной программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Смоленской области | Садотенкова Анна Вячеславовна | Областной бюджет | 54 309,66 | 40 695,3 | 74,9 | х | х | х |
| 4.1 | Показатель 1: Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км) | х | х | х | х | х | 3 292 615,1 |  | не предоставлены отчеты |
| 4.2 | Показатель 2: Вагонокилометры железнодорожного транспорта (вагоно-км) | х | х | х | х | х | 2 503 138,5 | 2 527 139,0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 государственной программы: Повышение безопасности дорожного движения | Мелихова Татьяна Ивановна Цветкова Ирина Александровна | Дорожный фонд | 51 971,0 | 0 | 0 | х | х | Кассовый расход не осуществлялся, т.к. мероприятие будет реализовываться в рамках ОГП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2017 |
| 5.1. | Показатель 1: Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области: - строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (ед.); - создание и обслуживание автоматизированной системы управления дорожным движением (в соответствии с проектной документацией) (ед.); - содержание светофорных объектов(ед.); - монтаж и содержание дорожных знаков, в том числе знаков индивидуального проектирования (ед); - разметка проезжей части улично-дорожной сети краской (м2); - разметка проезжей части улично-дорожной сети пластиком(м2); - рассылка постановлений об административном правонарушении (шт.) - оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (ед.) - обеспечение работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения (тыс.час) | х | х | х | х | х | 1 - 78 12 070 8 000 21 363 170 500 1 130,5 | 1 - 76 12 594 11 419,2 22 774,3 263 203 1 84,3 | Планируемый результат выполнения работы «Содержание светофорных объектов» не выполнен в связи с тем, что исключены два светофорных объекта в г. Гагарине (не функционирует) и г. Велиже (был временным). При расчетах не были учтены поправки на обслуживание и ремонт систем автоматического контроля дорожного движения |