## Лист2
Исполнение по расходованию бюджетных ассигнований в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы за 6 месяцев 2016 года
Наименование | Объем финансирования по плану на 2016 год | Исполнено за 6 месяцев 2016 г. (тыс.руб) | Процент исполнения,%
1 | 2 | 3 | 4
Областная государственная программа: «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 2014-2020 годы | 4290448.5 | 1069785.8 | 24.9341
Основное мероприятие 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 1193654 | 30640.5 | 2.5669
мероприятие: Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 38891.9 | 0 | 0
мероприятие: Проектирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 55664 | 10500 | 18.8632
мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 228794.7 | 0 | 0
мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 92158.5 | 0 | 0
мероприятие: Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов: - строительство автодорожного обхода г. Велижа в Смоленской области (1 этап) | 440000 | 0 | 0
мероприятие: Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения: | 106347.7 | 20140.5 | 18.9384
реконструкция автомобильной дороги «Смоленск – Вязьма – Зубцов (участок Старой Смоленской дороги Смоленск – Вязьма)» - Дугино – Шаниха в Сычевском районе | 13999.4 | 4032.2 | 28.8027
реконструкция моста через реку Западная Двина на км 96+592 автомобильной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Велижском районе | 50258.1 | 10889.6 | 21.6674
строительство автомобильной дороги Бочарово – Дудкино с км 0+000 – км 5+410 в Сычевском районе | 42090.2 | 5218.7 | 12.3988
мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 231797.2 | 0 | 0
Основное мероприятие 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | 660885.8 | 995.2 | 0.15059
мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на дорожную деятельность | 40000 | 0 | 0
мероприятие: Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 320885.8 | 995.2 | 0.31014
мероприятие: Субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | 300000 | 0 | 0
Основное мероприятие 3: Совершенствование управления дорожным хозяйством | 2252695.7 | 979270 | 43.471
мероприятие: Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | 340000 | 226800 | 66.7059
мероприятие: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений в их составе: | 1744953 | 667870 | 38.2744
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 1449014.8 | 610000 | 42.0976
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 292933.2 | 57870 | 19.7554
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | 3005 | 0 | 0
мероприятие: Субсидии на уплату налогов | 167742.7 | 84600 | 50.4344
Основное мероприятие 4: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области | 166134.3 | 51208.4 | 30.8235
мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов по данным видам сообщений и средствами областного бюджета, предоставляемыми в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 72000 | 27326.8 | 37.9539
мероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в результате государственного регулирования тарифов в данном сообщении | 94134.3 | 23881.6 | 25.3697
Обеспечивающая подпрограмма, в том числе: | 17078.7 | 7671.7 | 44.9197
- на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда | 16272.6 | 7333.7 | 45.0678