## Лист1
Приложение № 2
Информация о финансировании областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" за 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование источников финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на год* | Объем финансирования, фактически освоенный (кассовый расход ГРБС) за год | Примечание (указываются причины недоосвоения средств)
Всего: объем финансирования по областной государственной программе | 6784246.9 | 6446390.2
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета | 1758600.9 | 1699947.3
- областного бюджета | 189036.3 | 187885.7
- бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области | 4832049.2 | 4551161.5
- местных бюджетов | 4560.5 | 7395.7
Из них:
Итого объем финансирования по основному мероприятию 1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального,межмуниципального и местного значения | 1480519.5 | 1272489.9
в т.ч. за счет средств:
- областного бюджета | 130 | 114.5
- бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области | 1476634.2 | 1265769.7 | остаток неиспользованных средств сложился в связи с:- несвоевременной подготовкой и проведением аукционных и конкурсных процедур МО; - невыполнением подрядными организациями работ в срок, установленными мун-ми контрактами; - срывом сроков производства работ по строительству из-за некачественно разработанной проектной документации; - остатками в результате экономии, образовавшейся в результате торгов
- местных бюджетов | 3755.3 | 6605.7 | средства софинансирования к выполненным работам.
Итого объем финансирования по основному мероприятию 2: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения | 140104.1 | 130638.8
в т.ч. за счет средств:
- бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области | 140000 | 130544.1 | остаток неиспользованных средств сложился в связи с:- несвоевременной подготовкой и проведением аукционных и конкурсных процедур МО; - невыполнением подрядными организациями работ в срок, установленными мунми контрактами;
- местных бюджетов | 104.1 | 94.7 | средства софинансирования к выполненным работам.
Итого объем финансирования по основному мероприятию 3: Совершенствование управления дорожным хозяйством | 3080175 | 3022815.2 | В полном объеме не выполнены мероприятия по приобретению техники. Контракты на поставку техники заключены, но не исполнены в срок
в т.ч. за счет средств:
- бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области | 3080175 | 3022815.2
Итого объем финансирования по основному мероприятию 4: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на террритории Смоленской области | 172000 | 168816.9
в т.ч. за счет средств:
- областного бюджета | 172000 | 168816.9
Итого объем финансирования по основному мероприятию 5: Региональный проект "Дорожная сеть" | 1894542 | 1832675.1
в т.ч. за счет средств:
- бюджетные ассигнования дорожного фонда Смоленской области | 135240 | 132032.5 | экономия по результатам закупок
- федерального бюджета | 1758600.9 | 1699947.3 | экономия по результатам закупок
- местных бюджетов | 701.1 | 695.3 | средства софинансирования к выполненным работам.
Итого объем финансирования по Обеспечивающей подпрограмме | 16906.3 | 18954.3
- областного бюджета | 16906.3 | 18954.3
* - плановые расходы областного и (или) федерального бюджетов указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года; в отдельных случаях - на дату, согласованную с рабочей группой по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета